# 오센틱아트 플랫폼 보완 개발 로드맵 및 착수 계획서

기준일: 2026년 5월 14일

개발 범위: 스펙 보완 제안서 GAP 1~8 전체

총 예상 기간: 12주 (약 3개월)

총 예상 공수: 약 33일

## 1. 프로젝트 개요

### 목적

현재 "레진아트 중심 클래스 플랫폼"을 비즈니스 보고서 목표인 "공예·예술 종합 플랫폼" 으로 전환하기 위한 핵심 인프라를 구축한다.

### 핵심 목표 4가지

| # | 목표 | 관련 GAP | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 전 장르 공예·예술 카테고리 통합 체계 | GAP 1·5·6 | 8개 장르 필터로 클래스 탐색 가능 |
| 2 | 멀티벤더·에이전시 파트너 입점 구조 | GAP 2·3 | 외부 공급사·에이전시 신청→승인→정산 완성 |
| 3 | 작품 마켓 수익화 및 지부 수수료 자동화 | GAP 4·7 | 거래량·단가 연동 수수료 자동 계산 |
| 4 | 거래 유형별 소비자 보호 체계 | GAP 8 | 에스크로·취소정책·분쟁창구 운영 가능 |

### 기술 스택 (현행 유지)

| 영역 | 스택 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js App Router |
| DB·인증 | Supabase (PostgreSQL + RLS) |
| 결제 | 토스페이먼츠 |
| 배포 | Vercel |
| 이메일 | Resend |
| 패키지 | pnpm |

## 2. 착수 전 체크리스트 (개발 시작 전 완료)

### 2-1. 의사결정 확정 사항 ✅

| 항목 | 결정 내용 |
| --- | --- |
| 작품 마켓 수수료 | 기본 10% / 100건↑ 8% / 200건↑ 5% / 단가 50만↑ 5% |
| 에이전시 정산 방식 | 플랫폼 직접 정산 (강사·에이전시 분리 지급) |
| 에이전시 수수료율 | 5~15% 에이전시별 개별 협의 |
| 에이전시 강사 겸업 | 불허로 시작 |
| 클래스 취소 정책 | D-3↑ 100% / D-1~2 50% / 당일 0% |
| 벤더 기본 수수료율 | 15% |
| 지부 커미션 비율 | 플랫폼 수수료의 30% |
| 대카테고리 초기 오픈 수 | 8개 전체 오픈 (레진·캔들·플라워·도자기·주얼리·자수·회화·목공예) ✅ |
| 택배 추적 API | DeliveryTracker API (delivery-tracker.net) — 국내 전 택배사 통합 지원 ✅ |
| 클래스 장르 탭 UI | 상단 수평 탭 (가로 스크롤 지원, 모바일 친화) ✅ |
| 재료 쇼핑몰 자동확정 기간 | 배송완료 후 7일 (전자상거래법 청약철회 기간 일치) ✅ |
| 작품 마켓 자동확정 기간 | 배송완료 후 3일 (P2P 소액 거래, 빠른 정산) ✅ |

### 2-2. 착수 전 결정 필요 사항

모든 의사결정 항목이 확정되었습니다. 즉시 개발 착수 가능합니다. ✅

### 2-3. 환경 점검 체크리스트

[ ] Supabase 프로젝트 DB 백업 (마이그레이션 전 스냅샷)

[ ] .env.local 환경변수 목록 최신화 확인

[ ] Vercel 환경변수와 로컬 환경변수 동기화

[ ] 토스페이먼츠 테스트 키 / 운영 키 분리 확인

[ ] git main 브랜치 최신 상태 확인

[ ] Supabase 마이그레이션 파일 번호 연속성 확인 (현재 0020까지)

## 3. 브랜치 전략 및 배포 계획

main

└── develop              ← 통합 개발 브랜치 (PR 머지 대상)

├── feat/category  ← Phase 1

├── feat/vendor    ← Phase 2-A (벤더)

├── feat/agency    ← Phase 2-B (에이전시, 병렬)

└── feat/consumer  ← Phase 3 (수익화·보호)

배포 흐름:

feat/* → develop (PR + 코드리뷰)

↓

Vercel 프리뷰 자동 배포 (기능 검증)

↓

develop → main (Phase 완료 시 릴리즈 PR)

↓

Vercel 운영 배포 (main push)

마이그레이션 번호 규칙:

| Phase | 마이그레이션 번호 범위 |
| --- | --- |
| Phase 1 | 0021 ~ 0025 |
| Phase 2 (벤더) | 0026 ~ 0030 |
| Phase 2 (에이전시) | 0031 ~ 0035 |
| Phase 3 | 0036 ~ 0042 |

## 4. Phase별 상세 개발 계획

### Phase 0 — 착수 준비 (개발 1주차 이전, 2~3일)

개발을 시작하기 전에 완료해야 하는 기반 작업입니다.

| # | 작업 | 내용 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | DB 백업 | Supabase 전체 스냅샷 생성 | 0.5일 |
| 0-2 | 카테고리 데이터 설계 | 대카테고리 코드·명칭·소카테고리 시드 데이터 확정 | 0.5일 |
| 0-3 | 개발 브랜치 생성 | develop, feat/category 브랜치 생성 | 0.1일 |
| 0-4 | 취소 정책 약관 문서화 | 법무 검토 후 서비스 이용약관에 취소·환불 조항 추가 | 1일 |

0-4 취소 정책 약관은 Phase 1과 동시에 진행. 벤더 오픈 전 반드시 완료해야 법적 리스크 차단 가능.

### Phase 1 — 기반 구조 (1~2주차, 4.5일)

목표: 전 장르 카테고리 체계 + 홈페이지 장르 전환

#### 작업 목록

| # | 작업 | 상세 내용 | 파일 경로 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | DB 마이그레이션 | craft_categories 테이블 생성 + 시드 데이터 입력 | supabase/migrations/0021_craft_categories.sql | 0.5일 |
| 1-2 | 기존 테이블 연결 | classes·products·artworks·instructor_profiles에 category_id FK 컬럼 추가 | supabase/migrations/0022_category_fk.sql | 0.5일 |
| 1-3 | 관리자 카테고리 CRUD | 대·소카테고리 생성·수정·삭제·정렬 | app/admin/categories/ | 1일 |
| 1-4 | 클래스 등록 폼 수정 | craft_type 자유입력 → category_id 드롭다운 | app/(studio)/studio/classes/new/ | 0.5일 |
| 1-5 | 클래스 목록 장르 필터 | 상단 장르 탭 UI + API ?category= 파라미터 | app/(main)/classes/page.tsx | 1일 |
| 1-6 | 홈페이지 장르 탐색 섹션 | 장르 아이콘 그리드 + SEO 메타 교체 | app/(main)/page.tsx | 1일 |

#### Phase 1 완료 기준

✅ /admin/categories 에서 카테고리 추가·수정·삭제 가능

✅ 강사가 클래스 등록 시 카테고리 드롭다운으로 선택 가능

✅ /classes?category=candle 로 캔들 클래스만 필터링 가능

✅ 홈페이지에 장르 탐색 섹션이 노출되고 클릭 시 해당 카테고리 클래스 목록으로 이동

✅ SEO 메타 title/description에 "공예·예술" 키워드 포함

### Phase 2-A — 멀티벤더 시스템 (3~6주차, 11일)

목표: 외부 상품 공급사 입점·판매·정산 자동화

#### 작업 목록

| # | 작업 | 상세 내용 | 파일 경로 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2A-1 | DB 마이그레이션 | vendors, vendor_payouts 테이블 + products·orders 컬럼 추가 | migrations/0026_vendors.sql | 1일 |
| 2A-2 | 벤더 신청 플로우 | 사업자 정보 입력 폼 + 어드민 승인 알림 | app/vendor/apply/ | 1.5일 |
| 2A-3 | 벤더 상품 등록 | 카테고리·가격·재고·이미지 등록 (Phase 1 카테고리 연동) | app/vendor/products/new/ | 1.5일 |
| 2A-4 | 수수료 계산 로직 | 주문 생성 시 platform_fee·vendor_payout 자동 계산 | lib/utils/fees.ts | 0.5일 |
| 2A-5 | 벤더 대시보드 | 상품 관리 / 주문 현황 / 정산 내역 조회 | app/vendor/dashboard/ | 2일 |
| 2A-6 | 벤더 정산 자동화 | 월 마감 Cron → vendor_payouts 생성 | app/api/cron/vendor-payouts/ | 1일 |
| 2A-7 | 어드민 벤더 관리 | 신청 승인·거절 / 수수료율 수정 / 정산 실행 | app/admin/vendors/ | 1.5일 |
| 2A-8 | 클래스-재료 연결 | class_materials 테이블 + 강사 연결 UI + 예약 후 "준비물 구매" 버튼 | app/(studio)/studio/classes/[id]/materials/ | 2일 |

#### 수수료 구조 (코드 기준)

// lib/utils/fees.ts

export function calcVendorFees(grossAmount: number, commissionRate: number) {

const platformFee  = Math.round(grossAmount * commissionRate / 100)

const vendorPayout = grossAmount - platformFee

return { platformFee, vendorPayout }

}

// 기본 commissionRate: vendors.commission_rate (기본값 15%)

// 상품별 오버라이드: products.commission_rate (NULL이면 vendor 기본값 사용)

#### Phase 2-A 완료 기준

✅ 벤더 신청 → 어드민 승인 플로우 동작

✅ 벤더가 상품 등록 시 카테고리 선택 가능

✅ 주문 생성 시 platform_fee, vendor_payout 자동 계산 (수동 검증)

✅ 월 Cron 실행 후 vendor_payouts 레코드 생성 확인

✅ 어드민에서 수수료율 변경 후 신규 주문에 반영 확인

✅ 클래스에 재료 연결 후 예약 완료 화면에 "준비물 구매" 버튼 노출

### Phase 2-B — 에이전시 시스템 (3~6주차, 7일, Phase 2-A와 병렬)

목표: 강사 공급 에이전시 입점·소속 강사 관리·정산 자동화

#### 작업 목록

| # | 작업 | 상세 내용 | 파일 경로 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B-1 | DB 마이그레이션 | agencies, agency_payouts 테이블 + instructor_profiles.agency_id + bookings 정산 컬럼 추가 | migrations/0031_agencies.sql | 1일 |
| 2B-2 | 에이전시 신청 플로우 | 사업자 정보 + 어드민 승인 알림 | app/agency/apply/ | 1일 |
| 2B-3 | 소속 강사 관리 | 초대 링크 발급 / 강사 목록·상태 / 어드민 직접 배정 | app/agency/instructors/ | 1.5일 |
| 2B-4 | 에이전시 대시보드 | 클래스 현황 / 수익 현황 / 월별 정산 내역 | app/agency/dashboard/ | 1.5일 |
| 2B-5 | 에이전시 정산 로직 | 예약 생성 시 agency_id 분기 → agency_fee 자동 계산 | lib/utils/fees.ts | 0.5일 |
| 2B-6 | 에이전시 정산 자동화 | 월 마감 Cron → agency_payouts 생성 | app/api/cron/agency-payouts/ | 0.5일 |
| 2B-7 | 어드민 에이전시 관리 | 신청 승인 / agency_rate 수정 / 정산 실행 | app/admin/agencies/ | 1일 |

#### 수수료 계산 구조

// lib/utils/fees.ts

const PG_RATE       = 0.033

const PLATFORM_RATE = 0.10

export function calcBookingFees(gross: number, agencyRate: number = 0) {

const pgFee            = Math.round(gross * PG_RATE)

const platformFee      = Math.round(gross * PLATFORM_RATE)

const agencyFee        = Math.round(gross * agencyRate / 100)

const instructorPayout = gross - pgFee - platformFee - agencyFee

return { pgFee, platformFee, agencyFee, instructorPayout }

}

#### Phase 2-B 완료 기준

✅ 에이전시 신청 → 어드민 승인 플로우 동작

✅ 초대 링크로 강사 가입 시 agency_id 자동 연결

✅ 에이전시 소속 강사 예약 시 agency_fee 자동 계산 (수동 검증)

✅ 어드민에서 agency_rate 변경 후 신규 예약에 반영 확인

✅ 월 Cron 후 agency_payouts + instructor payouts 동시 생성 확인

✅ 에이전시 대시보드에서 소속 강사 수익 현황 조회 가능

### Phase 3 — 수익화·소비자 보호 (9~12주차, 10일)

목표: 지부 수수료 자동화 + 작품 마켓 수익화 + 거래 유형별 소비자 보호

#### 작업 목록

| # | 작업 | 상세 내용 | 파일 경로 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 지부 수수료 로직 | 예약 생성 시 지부 커미션 자동 계산 (플랫폼 수수료의 30%) | lib/utils/fees.ts + migrations/0036 | 1일 |
| 3-2 | 지부 정산 자동화 | branch_payouts 테이블 + 월 마감 Cron | app/api/cron/branch-payouts/ | 1일 |
| 3-3 | 작품 마켓 수수료 | 판매자 개인 월 거래량 기반 수수료 + seller_artwork_stats 관리 + 월초 Cron | lib/utils/fees.ts + app/api/cron/artwork-rate-refresh/ + migrations/0037 | 1.5일 |
| 3-4 | 클래스 취소 정책 | 취소 시점별 환불율 자동 계산 + 강사 패널티 누적 | app/api/bookings/[id]/cancel/ + migrations/0038 | 1일 |
| 3-5 | 재료 쇼핑몰 에스크로 + 배송 추적 | 구매확정 자동화 타이머 + DeliveryTracker API 연동 (CJ·한진·롯데·우체국 등 전 택배사) | app/api/orders/[id]/confirm/ + app/api/tracking/ + migrations/0039 | 2일 |
| 3-6 | 작품 마켓 에스크로 | P2P 수취확인 + 자동확정 3일 + 홀드 로직 | app/api/artwork-orders/[id]/confirm/ + migrations/0040 | 1일 |
| 3-7 | 분쟁 신고 창구 | disputes 테이블 + 신고 폼 + 어드민 처리 화면 | app/orders/[id]/dispute/ + app/admin/disputes/ | 2일 |

#### 작품 마켓 수수료 계산 구조

기준: 판매자 개인 월 거래량 / 매월 1일 초기화 / 하락 시 1개월 유예

// lib/utils/fees.ts

function rateFromCount(count: number): number {

if (count >= 200) return 5

if (count >= 100) return 8

return 10

}

// 주문 생성 시 — seller_artwork_stats.applied_rate 조회 후 계산

export async function calcArtworkFee(price: number, sellerId: string) {

if (price >= 500_000) {

// 단가 50만 원↑: 거래량 무관, 즉시 5%

const platformFee = Math.round(price * 5 / 100)

return { platformFee, sellerPayout: price - platformFee, rate: 5, reason: 'high_value' }

}

const stats = await getSellerArtworkStats(sellerId)

const rate  = stats?.applied_rate ?? 10   // 이력 없으면 기본 10%

const platformFee  = Math.round(price * rate / 100)

return { platformFee, sellerPayout: price - platformFee, rate, reason: 'seller_tier' }

}

월초 수수료율 갱신 Cron (매월 1일 00:00):

// 핵심 로직: 하락이면 유예, 상승이면 즉시

const appliedRate = earnedRate > prevApplied

? prevApplied   // 수수료 인상 → 전월 요율 1개월 유예

: earnedRate    // 수수료 인하 또는 동일 → 즉시 적용

| 케이스 | 전월 거래 | 전월 수수료 | 이번 달 적용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상승 (인하) | 120건 | 10% | 8% | 즉시 적용 |
| 상승 (인하) | 230건 | 8% | 5% | 즉시 적용 |
| 하락 (인상) | 80건 | 5% | 5% | 유예 1개월 |
| 하락 유예 종료 | 80건 | 5% (유예) | 10% | 유예 종료 |

#### Phase 3 완료 기준

✅ 지부 소속 강사 예약 시 branch_commission 자동 계산

✅ 작품 판매 시 판매자 개인 이번 달 applied_rate 기반 수수료 자동 계산

✅ 월초 Cron 실행 후 전월 거래량 기반으로 수수료율 갱신 (하락 시 유예 적용 확인)

✅ 수강생이 클래스 취소 시 D-day 기준 환불율 자동 계산

✅ 강사 귀책 취소 3회 시 관리자 알림 발송

✅ 운송장 번호 입력 후 배송 현황 실시간 조회 가능 (DeliveryTracker)

✅ 재료 주문 배송완료 후 7일 뒤 자동 구매확정 동작

✅ 작품 주문 배송완료 후 3일 뒤 자동 구매확정 동작

✅ 분쟁 신고 후 어드민 처리 → 정산 홀드·환불 실행 가능

#### DeliveryTracker API 연동 상세

선택 API: DeliveryTracker (delivery-tracker.net)

이유: 국내 전 택배사(CJ대한통운·한진·롯데·우체국·로젝트·CU 등 20개↑) 단일 API로 통합 조회 가능, 무료 플랜으로 시작 가능

지원 택배사 코드 예시:

| 택배사 | 코드 |
| --- | --- |
| CJ대한통운 | kr.cjlogistics |
| 한진택배 | kr.hanjin |
| 롯데택배 | kr.lotte |
| 우체국택배 | kr.epost |
| 로젝트(구 로엔) | kr.logen |
| CU 편의점택배 | kr.cupost |

API 호출 구조:

// lib/delivery/tracker.ts

const TRACKER_API = 'https://apis.tracker.delivery/carriers'

export async function getTrackingInfo(carrierCode: string, trackingNo: string) {

const res = await fetch(

`${TRACKER_API}/${carrierCode}/tracks/${trackingNo}`,

{ headers: { 'Authorization': `Bearer ${process.env.DELIVERY_TRACKER_API_KEY}` } }

)

if (!res.ok) throw new Error('배송 조회 실패')

return res.json()  // { state: { id, text }, progresses: [...] }

}

// 배송 상태 코드

// 'at_pickup'     → 픽업 완료

// 'in_transit'    → 배송 중

// 'out_for_delivery' → 배달 출발

// 'delivered'     → 배달 완료  ← 이 상태 도달 시 자동확정 타이머 시작

자동확정 Cron 흐름:

[Cron: 1시간마다 실행]

↓

delivery_status = 'in_transit' 인 주문 조회

↓

DeliveryTracker API 호출

↓

state = 'delivered' 이면

→ orders.delivery_status = 'delivered'

→ orders.auto_confirm_at = NOW() + 7일  (재료 주문)

→ artwork_orders.auto_confirm_at = NOW() + 3일  (작품 주문)

[Cron: 1일 1회 실행]

↓

auto_confirm_at <= NOW() 이고 dispute_status = 'none' 인 주문

→ confirmed_at = NOW()

→ payout_status = 'pending'  (정산 대기 전환)

필요 환경변수:

DELIVERY_TRACKER_API_KEY=   # DeliveryTracker 발급 API 키

## 5. DB 마이그레이션 전략

### 안전 원칙

1. 운영 DB 변경 전 반드시 스냅샷 백업

2. 컬럼 추가는 DEFAULT 값 포함 (기존 행 오류 방지)

3. NOT NULL 컬럼은 DEFAULT 설정 후 나중에 제약 추가

4. 마이그레이션은 멱등성 유지 (IF NOT EXISTS 사용)

5. 롤백 스크립트 함께 작성 (DOWN 마이그레이션)

### 마이그레이션 파일 목록

| 번호 | 파일명 | 내용 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 0021 | craft_categories.sql | craft_categories 테이블 + 시드 데이터 | 1 |
| 0022 | category_fk.sql | classes·products·artworks에 category_id 추가 | 1 |
| 0023 | instructor_specialty.sql | instructor_profiles.specialty_categories 추가 | 1 |
| 0026 | vendors.sql | vendors + vendor_payouts 테이블 | 2A |
| 0027 | products_vendor.sql | products에 vendor_id·commission_rate 추가 | 2A |
| 0028 | orders_vendor.sql | orders에 platform_fee·vendor_payout·payout_status 추가 | 2A |
| 0029 | class_materials.sql | class_materials 테이블 | 2A |
| 0031 | agencies.sql | agencies + agency_payouts 테이블 | 2B |
| 0032 | instructor_agency.sql | instructor_profiles.agency_id 추가 | 2B |
| 0033 | bookings_agency.sql | bookings에 agency_fee·agency_payout_status 추가 | 2B |
| 0036 | branch_payouts.sql | branch_payouts 테이블 + bookings.branch_commission 추가 | 3 |
| 0037 | artwork_fees.sql | artwork_orders에 수수료 필드 + seller_artwork_stats 테이블 (판매자별 월 거래량·적용요율·유예 여부) | 3 |
| 0038 | booking_cancel.sql | bookings에 취소·환불 필드 + instructor_profiles.cancel_penalty | 3 |
| 0039 | orders_escrow.sql | orders에 배송추적·구매확정·분쟁 필드 | 3 |
| 0040 | artwork_orders_escrow.sql | artwork_orders에 배송추적·구매확정·분쟁 필드 | 3 |
| 0041 | disputes.sql | disputes 테이블 | 3 |

## 6. 마일스톤 및 체크포인트

Week 0     착수 준비 완료

└─ DB 백업 / 브랜치 생성 / 카테고리 시드 데이터 확정 / 취소 정책 약관 작성

Week 2     Phase 1 완료 🎯

└─ 장르 카테고리 필터 / 홈페이지 장르 탐색 / SEO 메타 교체

└─ [체크포인트] 어드민에서 카테고리 추가 → 클래스 필터 반영 확인

Week 6     Phase 2 완료 🎯

└─ 벤더 신청→승인→상품등록→주문→정산 전체 플로우

└─ 에이전시 신청→승인→강사초대→예약→정산 전체 플로우

└─ [체크포인트] 테스트 결제 → 정산 금액 수동 검증 (수수료율 계산 확인)

Week 8     클래스-재료 연결 완료 🎯

└─ 강사가 클래스에 재료 상품 연결

└─ 예약 완료 후 "준비물 구매" 버튼 노출 확인

Week 12    Phase 3 완료 🎯

└─ 작품 마켓 수수료 / 에스크로 / 분쟁 창구

└─ [체크포인트] 취소 환불율 자동 계산 / 자동확정 타이머 동작 / 분쟁 처리 전체 플로우

## 7. 리스크 관리

| 리스크 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 마이그레이션 중 기존 데이터 오류 | 중 | 높음 | 착수 전 스냅샷 백업 필수 / 스테이징 환경에서 먼저 실행 |
| 벤더·에이전시 정산 금액 오계산 | 저 | 높음 | 수수료 계산 단위 테스트 필수 / 첫 정산 수동 검증 |
| 전자상거래법 미준수 (벤더 오픈 전) | 저 | 높음 | 취소·환불 약관 Phase 1 완료 전 등록 |
| 택배 추적 API 연동 지연 | 중 | 중 | API 선택 Phase 2 완료 전까지 확정 / 임시 수동 입력으로 대체 가능 |
| Phase 2 병렬 개발 중 충돌 | 중 | 중 | 벤더(feat/vendor)·에이전시(feat/agency) 브랜치 완전 분리 / 공유 파일(fees.ts) 사전 구조 설계 |
| 에이전시 수수료율 변경 소급 적용 요청 | 저 | 중 | 변경 이후 생성 예약만 적용 원칙 코드에 명시 + audit_logs 기록 |

## 8. 개발 완료 기준 (Definition of Done)

모든 기능은 아래 기준을 만족해야 완료로 간주합니다.

[ ] 기능 동작 확인 (Happy Path)

[ ] 엣지 케이스 확인 (금액 0원, 취소 후 재예약, 중복 신청 등)

[ ] 수수료 계산 결과 수동 검증 (정산 금액 관련 기능)

[ ] 어드민 화면에서 데이터 조회·수정 가능

[ ] Vercel 프리뷰 배포 후 동작 확인

[ ] 마이그레이션 롤백 스크립트 작성

[ ] RLS(Row Level Security) 정책 확인 (벤더/에이전시는 본인 데이터만 접근)

## 9. 즉시 실행 가능한 첫 3일 작업

착수 결정 후 바로 시작할 수 있는 작업입니다.

### Day 1

- [ ] Supabase DB 스냅샷 백업

- [ ] develop, feat/category 브랜치 생성

- [ ] 카테고리 시드 데이터 작성 — 8개 대카테고리 + 각 소카테고리 전체 (아래 데이터 사용)

- [ ] supabase/migrations/0021_craft_categories.sql 작성 및 로컬 실행

8개 대카테고리 시드 데이터:

-- 대카테고리 8개

INSERT INTO craft_categories (code, name, name_en, sort_order) VALUES

('resin',    '레진아트',       'Resin Art',          1),

('candle',   '캔들·디퓨저',    'Candle & Diffuser',  2),

('flower',   '플라워·압화',    'Flower & Pressed',   3),

('ceramic',  '도자기·석고',    'Ceramic & Plaster',  4),

('jewelry',  '주얼리·비즈',    'Jewelry & Beads',    5),

('textile',  '자수·뜨개·패브릭','Textile & Fabric',  6),

('painting', '회화·수채화',    'Painting',           7),

('craft',    '목공예·가죽·기타','Craft & Others',     8);

### Day 2

- [ ] 0022_category_fk.sql 작성 (기존 테이블 FK 추가)

- [ ] 관리자 카테고리 CRUD 화면 개발 착수 (app/admin/categories/)

- [ ] 취소 정책 약관 초안 작성 (법무 검토 요청)

### Day 3

- [ ] 관리자 카테고리 CRUD 완료

- [ ] 클래스 등록 폼 카테고리 드롭다운 교체

- [ ] Phase 1 프리뷰 배포 후 내부 테스트

## 10. 전체 일정 요약

| Phase | 기간 | 주요 산출물 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — 착수 준비 | 0주차 | DB 백업, 브랜치, 약관 | 2일 |
| Phase 1 — 카테고리·홈페이지 | 1~2주 | 장르 필터, 홈페이지 전환 | 4.5일 |
| Phase 2-A — 벤더 | 3~6주 | 벤더 입점·정산 시스템 | 11일 |
| Phase 2-B — 에이전시 | 3~6주 (병렬) | 에이전시 입점·정산 시스템 | 7일 |
| Phase 3 — 수익화·보호 | 9~12주 | 에스크로, 분쟁창구, 수수료 | 10일 |
| 합계 | 12주 |  | 34.5일 |

Phase 2-A와 2-B를 병렬 진행하면 실질 소요 기간은 12주 이내 완료 가능합니다.

*작성: 오센틱아트 경영지원부 | 2026년 5월 14일*