AUTHENTICART  오센틱아트

광고·홍보 기획서

Phase 1 캠페인 전략 · 소재 · 매체 · 예산 집행 계획

캠페인 기간: 2026년 6월 1일 ~ 8월 31일 (3개월)

총 광고 예산: 420만 원  |  목표: 강사 50명 · 월 GMV 5,000만 원

1. 캠페인 전략 개요

1-1. 캠페인 3개 축

| 캠페인 | 타겟 | 핵심 메시지 | 예산 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| A — 강사 모집 | 레진아트·공예 강사 | 수수료 86.7% — 업계 최고 조건 | 50% |
| B — 수강생 유입 | 20~40대 공예 관심 여성 | 내 근처 공예 클래스, 오센틱아트 | 35% |
| C — B2B 팀빌딩 | 기업 복지·HR 담당자 | 팀이 함께 만드는 공예 체험 | 15% |

1-2. 타겟별 핵심 메시지

| 타겟 | Pain Point | 오센틱아트 해법 | 광고 훅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강사 | 클래스101·프립 수수료 30~35% | 수수료 13.3%만 공제 → 86.7% 수령 | "클래스 팔면 얼마 남아요?" |
| 수강생 | 클래스·재료·마켓 앱 3개 사용 | 한 앱에서 예약+재료+마켓 | "이걸 왜 여러 앱에서 했지?" |
| 기업 HR | 팀빌딩 아이디어 고갈 | 강사 파견·재료 포함 공예 체험 | "올해 팀빌딩, 뭔가 다른 걸 해보세요" |

2. 광고 소재 기획

캠페인 A — 강사 모집 소재

[A-1] 수수료 비교 카드뉴스 (인스타·페북 피드 5장 슬라이드)

콘셉트: 충격적인 숫자 비교 → 공감 → 해법 제시 → CTA

장 1 (훅): 짙은 남색 배경 / "클래스 팔아봤자... 얼마나 남으세요?"

장 2 (비교): 수수료 비교표 — 클래스101 195만 원 vs 오센틱아트 260만 원 (★)

장 3 (강조): 앰버 배경 대형 텍스트 "연간 +780만 원"

장 4 (신뢰): 얼리버드 혜택 4가지 체크리스트

장 5 (CTA): "지금 강사 신청하기" / authenticart.vercel.app/instructor/apply

[A-2] 릴스 대본 — "강사님, 수수료 얼마 내고 계세요?" (15초)

| 시간 | 화면 | 자막 |
| --- | --- | --- |
| 0~3초 | 레진 작품 만드는 클로즈업 | "저 원데이클래스 강사인데요..." |
| 3~8초 | 계산기 두드리는 손 | "수수료 35%... 이게 맞아?" |
| 8~13초 | 오센틱아트 정산 화면 | "오센틱아트는 13.3%만 가져가요" |
| 13~15초 | 로고 + URL | "강사 신청 → authenticart.vercel.app" |

[A-3] 검색광고 텍스트 (강사 타겟)

키워드: 원데이클래스 강사 등록 / 클래스 플랫폼 수수료 / 공예 강사 플랫폼

제목1: 강사 수수료 86.7% — 업계 최고 | 제목2: 처음 한 달 수수료 0% 혜택 | 제목3: 레진·캔들·플라워 강사 모집 중

설명문: "클래스101 대비 연간 780만 원 더 받는 공예 클래스 플랫폼. 예약·결제·정산·재료 쇼핑몰까지 한 번에."

캠페인 B — 수강생 유입 소재

[B-1] 릴스 — "이 앱 하나면 다 돼요" (20초)

| 시간 | 화면 | 자막 |
| --- | --- | --- |
| 0~5초 | 스마트폰 여러 앱 아이콘 | "공예 클래스 예약하려고 앱 3개 깔았어요 😅" |
| 5~12초 | 앱 전환하며 헤매는 연출 | "클래스는 여기서, 재료는 저기서, 작품 팔려면 또..." |
| 12~18초 | 오센틱아트 화면 자연스럽게 전환 | "오센틱아트 하나로 다 해결돼요. 예약 ✓ 재료 ✓ 마켓 ✓" |
| 18~20초 | CTA | "지금 클래스 찾아보기 👇" |

[B-2] 지역 타겟 스토리 배너 (인스타·페북)

형식: 세로형(9:16) 스토리 배너 — 지역별 5개 버전 (서울·경기·부산·제주·강릉)

이미지: 레진아트 작품 클로즈업 | 텍스트: "서울에서 레진아트 배우기 / 내 근처 강사가 직접 가르쳐요" | CTA: "클래스 보기"

[B-3] 검색광고 텍스트 (수강생 타겟)

키워드: 레진아트 원데이클래스 / 공예클래스 근처 / 캔들만들기 클래스

제목1: 내 근처 레진아트 클래스 예약 | 제목2: 클래스+재료+작품마켓 한 곳에 | 제목3: 오늘 바로 예약 가능한 공예 클래스

캠페인 C — B2B 팀빌딩 소재

[C-1] 링크드인 스폰서드 콘텐츠

이미지: 직원들이 테이블에 둘러앉아 레진 코스터를 만드는 장면 (밝은 오피스 분위기)

"올해 팀빌딩, 이건 어떠세요? 레진아트 코스터 — 1인당 3만 원, 전문 강사 파견, 재료 일체 포함, 2시간 완성"

3. 매체별 광고 집행 계획

3-1. 인스타그램 광고

| 항목 | 캠페인 A (강사) | 캠페인 B (수강생) |
| --- | --- | --- |
| 집행 형식 | 피드 + 릴스 | 스토리 + 릴스 |
| 타겟 관심사 | 공예, 핸드메이드, 소자본창업 / 25~45세 | 원데이클래스, 레진아트 / 20~40세 여성 |
| 지역 | 전국 | 서울·경기·부산·제주 (지역별 그룹) |
| 월 예산 | 15만 원 | 15만 원 |
| KPI | CPC 500원 이하 | CPC 300원 이하 |

3-2. 구글 검색광고

| 항목 | 캠페인 A (강사) | 캠페인 B (수강생) |
| --- | --- | --- |
| 광고 형식 | 반응형 검색 광고(RSA) | 반응형 검색 광고(RSA) |
| 핵심 키워드 | 원데이클래스 강사 등록, 공예 강사 플랫폼 | 레진아트 원데이클래스, 공예클래스 [지역] |
| 입찰 전략 | 전환수 최대화 (목표 CPA: 5,000원) | 클릭수 최대화 (목표 CPC: 300원) |
| 월 예산 | 10만 원 | 10만 원 |
| 랜딩페이지 | /instructor/apply | /classes (장르·지역 필터) |

3-3. 네이버 / 카카오 / 링크드인

| 매체 | 집행 형식 | 타겟 | 월 예산 | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 네이버 파워링크 | 검색 상단 노출 | 공예 클래스 검색자 | 10~15만 원 | CPC 500원 이하 |
| 카카오 비즈보드 | 카카오톡 배너 | 20~40대 여성 / 공방 3km 반경 | 10만 원 | 클래스 유입 |
| 링크드인 | 스폰서드 콘텐츠 | HR·복지 담당자 | 5~10만 원 | B2B 문의 월 3건 |

4. 랜딩페이지 전략

| 랜딩 URL | 전환 목표 | 핵심 섹션 |
| --- | --- | --- |
| /instructor/apply | 강사 신청서 제출 | 수수료 비교 → 얼리버드 혜택 → 신청 폼 |
| /classes | 클래스 예약 완료 | 장르+지역 필터 → 클래스 상세 → 결제 |
| /b2b (신규) | B2B 문의 폼 제출 | 패키지 소개 → 진행 방식 → 문의 폼 |

[신규 개발 필요] /b2b 페이지 — 기업 팀빌딩 패키지 소개 + 문의 폼

5. 월별 광고 예산 배분

| 구분 | 1개월차 (6월) | 2개월차 (7월) | 3개월차 (8월) | 3개월 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인스타그램 | 30만 원 | 30만 원 | 50만 원 | 110만 원 |
| 구글 검색 | 20만 원 | 30만 원 | 20만 원 | 70만 원 |
| 네이버 검색 | 10만 원 | 15만 원 | 20만 원 | 45만 원 |
| 카카오 | — | 10만 원 | 10만 원 | 20만 원 |
| 링크드인 | 5만 원 | 10만 원 | 10만 원 | 25만 원 |
| 콘텐츠 제작 | 45만 원 | 45만 원 | 45만 원 | 135만 원 |
| 월 합계 | 110만 원 | 140만 원 | 155만 원 | 405만 원 |

6. KPI & 성과 측정

6-1. 캠페인별 목표 KPI

| 캠페인 | 지표 | 1개월 목표 | 3개월 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 강사 모집 | 강사 신청서 제출 | 20건 | 80건 |
| A. 강사 모집 | 강사 최종 승인 | 10명 | 50명 |
| A. 강사 모집 | CPA (강사 1명) | — | 14만 원 이하 |
| B. 수강생 유입 | 클래스 목록 유입 | 500 UV | 3,000 UV |
| B. 수강생 유입 | 예약 완료 | 30건 | 200건 |
| B. 수강생 유입 | CPA (예약 1건) | — | 3,500원 이하 |
| C. B2B | B2B 수주 완료 | 1건 | 5건 |
| C. B2B | 수주 단가 | — | 50만 원 이상 |

6-2. 광고 매체 효율 벤치마크

| 매체 | 목표 CTR | 목표 CPC | 목표 전환율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인스타 피드 | 1.5% 이상 | 300원 이하 | 2% 이상 |
| 인스타 릴스 | 3.0% 이상 | 200원 이하 | 1.5% 이상 |
| 구글 검색 | 5.0% 이상 | 500원 이하 | 5% 이상 |
| 네이버 파워링크 | 4.0% 이상 | 500원 이하 | 4% 이상 |
| 링크드인 | 0.5% 이상 | 2,000원 이하 | 3% 이상 |

7. 광고 소재 가이드라인

7-1. 비주얼 디렉션

| 항목 | 강사 모집 소재 | 수강생 소재 |
| --- | --- | --- |
| 색상 톤 | 남색 + 앰버 — 전문적·신뢰감 | 밝은 파스텔 + 화이트 — 따뜻함·설렘 |
| 이미지 소재 | 작업 중인 강사 손, 정산 화면 스크린샷 | 수강생 웃는 모습, 완성된 작품 사진 |
| 폰트 | 굵은 산세리프 (숫자 강조) | 둥근 계열 고딕 (친근함) |
| 금지 소재 | 스톡 이미지, 경쟁사 로고 | 과장된 수익 문구 (광고법 위반) |

7-2. 카피 5원칙

- 숫자로 시작 — "86.7%", "연 780만 원", "1인 3만 원"

- 질문형 훅 — "수수료 얼마 내고 계세요?", "왜 앱을 3개씩 써요?"

- Before/After 구조 — 현재 불편함 → 오센틱아트 해법

- CTA 명확화 — "지금 신청" / "클래스 찾기" / "견적 요청"

- 과장 금지 — "최고", "보장", "무조건" 자제 (표시광고법 준수)

8. 광고법 준수 체크리스트

배포 전 반드시 확인:

- "업계 최고" 표현 — 비교 근거 데이터 보유 여부 확인

- 수수료 비교 수치 — 경쟁사 공개 정보 기반 + "추정치" 명시

- 얼리버드 혜택 — 종료 조건 명시 ("선착순 50명", "~8월 31일까지")

- 후기·추천사 사용 시 실제 사용 경험자 확인

- "수익 보장" 등 확정적 문구 배제

- 개인정보 수집 광고 폼 — 수집 항목·목적·보유 기간 명시

9. Phase 2 진입 트리거

아래 조건 모두 달성 시 → Phase 2 캠페인(인플루언서 + 유튜브 광고)으로 전환

| 조건 | 목표 수치 |
| --- | --- |
| 강사 승인 수 | 50명 이상 |
| 월 GMV | 5,000만 원 이상 |
| 클래스 개설 수 | 150개 이상 |
| 월 방문자 UV | 5,000 이상 |

Phase 2 추가 채널

- 유튜브 인스트림 광고 (강사 스토리 15~30초)

- 네이버 GFA (그래픽 배너)

- 공예 마이크로 인플루언서 10명 협찬 (팔로워 1~5만 명)

작성: 오센틱아트 마케팅부  |  2026년 5월 15일