# 랙돌 고양이 캐릭터 IP 글로벌 브랜드 — 대표 의사결정 보고서

보고일: 2026-07-17 | 작성: AI 경영지원 에이전트 시스템 (7개 에이전트 통합)

용도: 대표 본인 의사결정용. 투자 유치·외부 공유 전 전문가 검토 필요.

낙관 편향 고지: 이 보고서는 수치를 예쁘게 만들지 않는다.

## Executive Summary — 5분 판단용 요약

### 이 사업의 핵심 논거는 수익이 아니라 비대칭성이다

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 초기 현금 투자 | 통신판매업 신고 2~5만 원 외 사실상 $0 |
| 최악의 시나리오 손실 | 6개월치 시간 + 수만 원. 현금 손실은 구조적으로 발생하지 않음 |
| 6개월 판정 기준 | Redbubble $10 미만·SNS 팔로워 200명 미만 시 접는다. 판정 기준이 명확히 존재함 |
| 성공했을 때 | 3~5년짜리 글로벌 캐릭터 IP 자산 + 팬 커뮤니티 |

이것이 진짜 논거다. 24개월 현금 수익 수치(보수 $350~$1,200, 기본 $6,900~$16,200)는 기회비용 기준으로 마이너스가 맞다. 이 수치를 숨기지 않는다. 그러나 현금이 마이너스로 가는 구간이 없고, 6개월에 명확한 판정 기준이 있으며, 성공하면 IP 자산이 남는다는 구조가 이 사업을 해볼 만하게 만드는 이유다. "2년 안에 얼마를 번다"는 논거로 이 사업을 시작하면 중간에 포기할 가능성이 높다.

### 지금 즉시 결정해야 할 사항 (이 보고서의 목적)

| 의사결정 항목 | 선택지 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 사업자 유형 | 법인 서우 산하 vs 개인사업자 | W-8BEN 양식(W-8BEN vs W-8BEN-E), 통신판매업 신고 절차, 세금 처리가 전부 달라짐. 첫 리스팅 전 확정 필수 |
| 시작 시점 | 지금 vs 나중 | 오늘(2026-07-17)부터 90일이 2026-10-17. 크리스마스 시즌 리스팅 마감선(10월 말)까지 준비 시간이 정확히 3개월이다 |

## 1. 사업 개요

사업명: 랙돌 고양이 캐릭터 IP 글로벌 브랜드 (브랜드명 미확정)

구조: 1인 운영 / 온라인 100% / POD 무재고 / AI 보조 제작

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 핵심 상품 | 랙돌 고양이 캐릭터 IP — 스티커·이모티콘·디지털 굿즈·POD 실물 굿즈 |
| 수익화 경로 | Redbubble(POD) → LINE 스탬프 → Ko-fi 디지털 상품 → Patreon → IP 라이선싱 |
| 1차 시장 | 영미권 (첫 6개월 단일 집중) |
| 2차 시장 | 일본 (팬덤 확보 후 확장) |
| 운영 모델 | 월 고정비 $0 시작 → 매출 재투자 게이트 방식 |
| 대표 투입 | 주 15~20시간 (이 시간이 확보되지 않으면 어떤 시나리오도 성립하지 않음) |
| 생계 기반 | 사업 외 소득 6개월 이상 확보 완료 (확정 전제 충족) |

캐릭터 핵심 설계 (확정, 변경 불가)

- 감정 코드: "나른함(Flop) — 애써 힘내지 않아도 괜찮은 존재"

- 랙돌 품종 특성(안으면 축 늘어짐)이 번아웃 세대 감정과 직결되는 구조 (Gudetama와 동일 논리, 포근한 안심으로 차별화)

- 캐릭터 DNA: 역V자 이마 블레이즈 / 큰 사파이어 블루 눈(1.5~2배 확대, 저배치) / 씰 포인트 귀·마스크 / 핑크 삼각 코 / 통통한 원형 실루엣 / 앰버 배경(블루 아이 보색 대비)

- 제작 방식: AI 초안 + 대표 직접 수정 + 이력 보관 (저작권 요건. 전량 AI 생성은 미국 저작권청 등록 불가 — 라이선싱 모델 근간 붕괴)

## 2. 시장 기회와 위협

### 기회 — "있다, 단 작다"

| 항목 | 내용 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- |
| 랙돌 특화 캐릭터 IP | 지배자 없음. 수백만 개 고양이 디자인 중 랙돌 전용 IP는 공백 | 중간 (추정) |
| 감정 캐릭터 수요 | Gudetama·Molang 성공 이후 "공감 감정 캐릭터" 강세 트렌드 | 높음 |
| 펫 인간화 메가트렌드 | 자신의 고양이 품종을 캐릭터로 소비하는 집사 정체성 소비 | 높음 |
| 롱테일 키워드 빈틈 | "ragdoll cat sticker" 등 구매 전환 의도 높고 경쟁도 낮음 | 중간 (추정, Google Keyword Planner 실측 미완료) |
| r/ragdolls 커뮤니티 | 수십만 구독자 추정. 이미 모여 있는 초기 팬 풀 | 중간 (추정) |

### 위협

| 위협 | 수준 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 팬덤 미형성 | 최고 | 팬덤이 없으면 굿즈도 라이선싱도 어떤 수익화도 작동하지 않음. 노력으로 통제 불가한 변수 |
| 고양이 캐릭터 시장 포화 | 높음 | Etsy "cat art" 300만+ 디자인 추정. 단 랙돌 특화는 밀도 낮음 |
| 알고리즘 의존 | 높음 | 오가닉 100% 전략은 플랫폼 알고리즘 변경에 매우 취약 |
| AI 콘텐츠 거부감 | 중간 | 영미권·일본 크리에이터 커뮤니티 AI 생성 굿즈 구조적 거부감 |
| LINE 심사 불통과 | 중간 | 2026년 AI 표기 정책 강화 추세. 현행 기준 미확인 |

TAM/SAM/SOM 고지: 전량 추정치이며 확정 수치로 취급 금지. 글로벌 캐릭터 라이선싱 소매 약 $130B(추정), POD 시장 $6~8B(추정). 개별 1인 셀러의 현실적 도달 범위는 SOM 수준인 수십만~수백만 달러 규모.

## 3. 경쟁 환경

### Pusheen 재현은 불가능하다 — 솔직한 인정

Pusheen의 결정적 성공 레버는 2013년 Facebook 기본 스티커 채택이었다. 수억 명 동시 무료 노출. 이 구조는 현재 재현 불가능하다.

현실적 목표: "Pusheen의 최종 상태"가 아니라 "소형 IP(충성팬 5,000~20,000명)"

| 경쟁자 | 우리에게 의미 |
| --- | --- |
| Pusheen | 직접 경쟁 불가. 시각적으로도 충분히 다름(색·눈·체형·감정 코드 전부 다름) |
| 산리오·Hello Kitty | 현재 단계에서 비교 의미 없음 |
| Simon's Cat | 영상 기반. 영상 제작 계획 없으면 경쟁 구도 아님 |
| Etsy 인디 셀러 군 | "브랜드 IP"와 "단발 디자인 판매"를 구분하면 경쟁 밀도 낮음 |
| 라이프워크(벤치마크) | 전략 구조는 복제 가능. 카카오 생태계는 복제 불가. 우리는 LINE·iMessage·TikTok 경로 사용 |

### Pusheen 유사성 주의사항

AI 학습 데이터에 Pusheen이 포함돼 있어 생성 결과물에 실질적 유사성이 나타날 수 있다. 고의 없이도 침해 청구가 가능한 구조다. 프롬프트에 Pusheen·Sanrio·Gudetama 등 기존 캐릭터명 절대 사용 금지. 캐릭터 디자인 확정 후 IP 변호사 유사성 클리어런스 검토 필수(비용 발생, 성장 후 재투자 항목).

## 4. 권장 수익모델

### 채널 순서 (확정. 동시 착수 아님)

[즉시 시작 — Day 1~14]

1. Redbubble 20~30종 (팔로워 0에서도 구글 이미지·내부 검색 발견 가능. 첫 현금 최단 경로)

2. LINE 스탬프 8종 제출 (등록비 0원. 심사 4~8주)

3. Pinterest 오가닉 SEO (핀 수명 6~12개월 복리 효과)

[팔로워 형성 후 오픈 — 팔로워 200~500명 이상]

4. Ko-fi 후원·디지털 상품 (팬 없으면 수입 $0. 조기 오픈 실익 없음)

5. iMessage 스티커 (Apple Developer $99 Gate 2 이후)

[팬덤 확보 후 — 팔로워 1,000명+ ]

6. Patreon 구독 (250명 × $5 = $1,250/월)

7. Etsy POD (Gate 2 이후, 리스팅 수수료 $0.20/건 발생)

[장기 — 5~8년]

8. IP 라이선싱 (의류·문구 제조사. 연 $300K는 이 없이 수치 불가)

### 게이트별 재투자 구조

| 게이트 | 조건 | 투자 항목 | 월 고정비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시작 | $0 | 없음 | $0 |
| Gate 1 | 누적 $50 | Midjourney $10/월 | $10 |
| Gate 2 | 누적 $130~150 (*주의) | Apple Developer $99(1회) + Etsy 10종 $2 | $18.25 |
| Gate 3 | 월 $200 안정 | Claude Pro $20 + Tailwind $15/월 | $53.25 |
| Gate 4 | 월 $500 안정 | Make $9 + Shopify $5/월 | $67.25 |

*Gate 2 주의: 누적 $100 즉시 집행하면 Midjourney 비용 차감 후 실제 가용 현금 부족. $130~150 달성 후 집행 권장.

## 5. 초기 실행 전략

### 채널별 역할

| 채널 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Redbubble | 첫 현금 + 구글 이미지 SEO | 팔로워 없이 발견 가능한 유일한 채널 |
| LINE 스탬프 | 일본 팬덤 형성 씨앗 | 등록비 0원. 심사 4~8주 |
| Pinterest | 장기 오가닉 자산 누적 | 핀 수명 6~12개월. 알고리즘 영향 낮음 |
| Reddit r/ragdolls | 시드 팬 확보 | 진성 멤버로만. 광고·홍보 절대 금지 |
| Instagram·TikTok | 팬덤 형성 허브 | 릴스·숏폼 캐릭터 에피소드 |
| 이메일(Mailchimp) | 플랫폼 독립 팬 연결 | 알고리즘과 무관한 유일한 직접 채널 |

### 자동화하면 안 되는 5가지

이 사업에서 자동화는 대표가 아래에 집중할 시간을 버는 수단일 뿐이다. 아래를 자동화하면 팬덤이 만들어지지 않는다.

- 캐릭터 감정 서사 결정

- 커뮤니티 진성 소통 (Reddit·Instagram 댓글)

- 초기 충성팬 100명과의 1:1 관계

- AI 에셋 최종 선별·수정 (저작권 요건)

- 캐릭터 아이덴티티 수호

자동화로 팬덤은 못 산다. 이것이 이 사업의 핵심 제약이다.

## 6. 재무 추정

전제 고지: 전량 시뮬레이션 기반 추정치. 플랫폼 수수료율 추정값 포함(집행 전 공식 문서 재확인 필수). 실제 결과와 큰 차이 가능. 공식 재무제표 아님.

### 3시나리오 24개월 요약 (확정, 임의 변경 금지)

| 지표 | 보수 | 기본 | 낙관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24개월 누적 총수익 | $550~$1,400 | $7,700~$17,000 | $35,000~$108,000 |
| Month 24 월 수익 | $80~$150 | $600~$1,200 | $4,000~$10,000 |
| 연 $50K 달성 시점 | 달성 불가(5년+) | 36~48개월 | 20~30개월 |
| 24개월 순현금(도구비 차감) | $350~$1,200 | $6,900~$16,200 | $33,500~$106,500 |
| 현금 마이너스 구간 | 없음 | 없음 | 없음 |

### 기회비용 — 숨기지 않는다

| 시나리오 | 24개월 순현금 | 기회비용($38K 기준) | 실질 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보수 | $350~$1,200 | -$38,000 | -$36,800~-$37,650 |
| 기본 | $6,900~$16,200 | -$38,000 | -$21,800~-$31,100 |
| 낙관 | $33,500~$106,500 | -$38,000 | -$4,500 ~ +$68,500 |

*기회비용 = 대표 24개월 투입 시간 1,560~2,080시간 × 숙련 프리랜서 $18~25/시간. 기본 시나리오조차 24개월 기준으로 마이너스다.*

이 사업의 가치는 24개월 현금이 아니라 3~5년 시점의 IP 자산에 있다. 라이선싱·매각 배수, 글로벌 IP 브랜딩 경험, 팬 커뮤니티(다음 사업의 런치패드)가 정량화되지 않은 장기 가치다.

### 첫 현금까지의 구조적 무수익 구간

| 채널 | 첫 현금 예상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Redbubble | 기본 Month 3~5 / 보수 Month 6~10 | $20 최소 지급 기준 미달 시 계속 미지급 |
| LINE 스탬프 | 기본 Month 4~8 | ¥5,000 기준. 보수 시나리오에서 24개월 내 미달 가능성 있음 |

3~6개월 무수익 구간은 구조적이다. 이 구간을 버티는 것이 생계 기반 확보의 이유다.

### 연 $50K·$300K 달성 조건 (확정)

- 연 $50K(36~48개월 기준): 충성팬 5,000명 + POD 100~150종 + Patreon 250명 + 월 Ko-fi 전환 6% 이상. 하나라도 빠지면 미달.

- 연 $300K(5~8년, 라이선싱 전제): 팔로워 22,000~27,000명 + IP 라이선싱 계약 없이 수치적으로 불가. 24개월 내 달성은 낙관 시나리오에서도 불가능.

## 7. 법적·규제 리스크

### 즉시 조치 필수 (첫 리스팅 전 완료)

| 항목 | 리스크 | 비용 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통신판매업 신고 | 미신고 과태료 최대 5,000만 원 | 2~5만 원 | D-0(판매 전) |
| W-8BEN 제출 | 미제출 시 수익 30% 원천징수 | $0 | 플랫폼 가입 당일 |
| AI 이력 보관 체계 | 저작권 근거 소멸 → 라이선싱 불가 | $0 | 즉시 |

통신판매업 신고 주의사항: 구매안전서비스(에스크로) 대체 인정 여부는 지자체별 상이. 관할 구청 직접 확인 필수.

W-8BEN 주의사항: 개인사업자 = W-8BEN(개인) / 법인(주식회사 서우) = W-8BEN-E(법인). 양식이 다르므로 사업자 유형 확정 후 맞는 양식 제출. 세무사 1회 확인 권장.

### 런칭 전 조치 (Day 7~30)

| 항목 | 리스크 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 개인정보처리방침 작성·게시 | 개인정보보호법 의무 | $0 |
| Mailchimp GDPR double opt-in | EU·UK 구독자 발생 시 의무 | $0 |
| Etsy POD 생산파트너 등록 | 미등록 시 계정 제재 | $0 |
| "handmade" 표기 금지 | Etsy 정책 위반 | - |
| LINE 스탬프 AI 정책 현행 확인 | 심사 탈락 방지 | $0 |

### 성장 후 재투자 항목

| 항목 | 비용 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 미국 상표 출원(캐릭터명·Class 9 우선) | $250~350/분류 | 캐릭터명 확정 즉시(0원 원칙 유일한 예외) |
| Pusheen 유사성 클리어런스 | 변호사 상담비 | 디자인 확정 후, 대량 리스팅 전 |
| 미국 저작권 등록 | $65~85/건 | 인간 수정분 충분히 쌓인 후 |
| 한국 종합소득세 신고 방법 확인 | 세무사 1회 5~15만 원 | 첫 수익 발생 후 5월 신고 전 |

### 핵심 법무 리스크 요약

| 리스크 | 수준 | 현황 |
| --- | --- | --- |
| 저작권 취약성 (전량 AI 생성 시) | 높음 | 워크플로우 변경으로 해결 가능 (AI 초안+직접 수정) |
| Pusheen 유사성 침해 청구 | 낮음~중간(발생 시 영향 매우 높음) | 출시 전 클리어런스 필수 |
| 통신판매업 미신고 | 즉시 높음 | 신고 후 판매 시작으로 해결 |
| 일본 AI 표기 법제화 | 확인 필요 | 2026-07 현재 법제화 여부 불명. 영미권 우선 결정으로 대응 시점 이연 |

## 8. 30/60/90일 로드맵 (내일 아침부터 실행)

오늘 2026-07-17. 90일 시점 = 2026-10-17(크리스마스 시즌 리스팅 마감선 10월 말 2주 전).

각 항목에 소요시간·비용·완료 판정 기준 포함.

### 1단계: Day 1~7 (2026-07-17 ~ 07-24) — 필수 3종 + 캐릭터 착수

목표: 판매 이전 의무 사항 착수 + 캐릭터 원형 초안 확정

| 우선순위 | 항목 | 소요시간 | 비용 | 완료 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사업자 유형 확정 (법인 서우 vs 개인사업자) | 의사결정 30분 | $0 | 선택지 확정·기록 완료 |
| 2 | 통신판매업 신고 착수 — 정부24 또는 관할 구청 방문. 구매안전서비스 대체 인정 여부 전화 확인 포함 | 반나절 | 2~5만 원 | 신고 접수 또는 신고증 신청 완료 |
| 3 | AI 수정 워크플로우 폴더 체계 생성 — /character-assets/[날짜]/01-ai-draft/ 02-selection-memo/ 03-human-edit/ 04-final/ | 30분 | $0 | 폴더 구조 생성·규칙 문서 저장 완료 |
| 4 | 캐릭터명 후보 5개 이상 선정 — 영어권·일본어권 발음 검토, USPTO TESS 기초 충돌 검색 | 3~5시간 | $0 | 후보 목록 문서화 완료 |
| 5 | 캐릭터 원형 AI 초안 생성 — character-design-spec.md 섹션 6-1 프롬프트 사용 | 2~3시간 | $0(무료 AI 활용) | 초안 10종 이상 생성·날짜·프롬프트 기록 보관 완료 |
| 6 | 대표 직접 수정 시작 — 선별 이유 메모 + Procreate/Photoshop 수정(수정 전·후 파일 보관) | 5~8시간 | $0 | 수정 파일 2종 이상 + 이력 기록 완료 |

### 2단계: Day 8~30 (2026-07-24 ~ 08-17) — 선행 3종 완료 + 첫 리스팅

목표: 법적 의무 완료 → Redbubble·LINE 스탬프 첫 제출 → Reddit 진성 참여 시작

| 우선순위 | 항목 | 소요시간 | 비용 | 완료 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 통신판매업 신고증 수령 (Day 1 접수 후 3~5일 소요) | - | - | 신고증 수령 |
| 2 | 캐릭터명 확정 (USPTO TESS 최종 확인 후) | 1~2시간 | $0 | 캐릭터명 1개 확정·문서화 |
| 3 | Redbubble 계정 생성 + W-8BEN 제출 (플랫폼 가입 당일 즉시. 미제출 시 30% 원천징수) | 30분 | $0 | W-8BEN 제출 완료 화면 캡처 |
| 4 | Redbubble 1차 업로드 20~30종 — 확정 캐릭터 기반. AI 태그 필수 첨부. "handmade" 표기 금지 | 8~12시간 | $0 | 20종 이상 Published 상태 확인 |
| 5 | LINE 스탬프 8종 제작 — 시그니처 포즈(flop) 포함. character-design-spec.md 섹션 6-3 포즈 목록 기준 | 6~10시간 | $0 | 8종 완성·이력 보관 완료 |
| 6 | LINE Creators Market 현행 AI 정책 확인 — 공식 가이드라인 페이지 직접 열람 | 1시간 | $0 | 정책 내용 기록 완료 |
| 7 | LINE 스탬프 8종 제출 (심사 4~8주 소요. 9월 중 통과 목표 → 10월 말 마감선 내 판매 시작 가능) | 30분 | $0 | 제출 완료·심사 접수번호 보관 |
| 8 | 개인정보처리방침 작성·게시 (privacy.go.kr 소상공인 가이드 참고) | 2~3시간 | $0 | SNS 프로필 링크에 게시 확인 |
| 9 | Mailchimp GDPR double opt-in 설정 | 30분 | $0 | double opt-in 활성화 화면 확인 |
| 10 | Pinterest 보드 5개 생성 + 핀 15개 이상 수동 등록 | 2~3시간 | $0 | 보드 5개 + 핀 15개 이상 게시 |
| 11 | Reddit r/ragdolls 진성 참여 시작 — 캐릭터 홍보 아님. 고양이 사진 공유·댓글 소통 등 커뮤니티 멤버로 먼저 인정받기 | 주 4~6시간 | $0 | 주 5회 이상 진성 댓글 기록 |
| 12 | Instagram 계정 개설 + 첫 캐릭터 소개 포스팅 | 1~2시간 | $0 | 첫 포스팅 공개 |
| 13 | Etsy 계정 생성 + POD 생산파트너 등록 (Gate 2 이전 리스팅은 최소화. 생산파트너 등록만 먼저) | 1시간 | $0 | 생산파트너 등록 완료 화면 확인 |

### 3단계: Day 31~60 (2026-08-17 ~ 09-17) — 반응 측정 + Gate 1 판단 + 콘텐츠 가속

목표: 첫 반응 측정 → Midjourney Gate 1 재투자 결정 → 콘텐츠 20~30편 예약 누적

| 항목 | 완료 판정 기준 |
| --- | --- |
| Redbubble 판매 현황 첫 측정 (업로드 후 약 5~6주) | 뷰·판매 건수 기록. $0이어도 확인 |
| LINE 스탬프 심사 결과 확인 (제출 후 4~8주) | 통과 시 판매 시작, 탈락 시 사유 기록 후 수정 재제출 |
| Gate 1 의사결정 (누적 $50 달성 여부) | 달성 시 Midjourney $10/월 즉시 시작 |
| USPTO 상표 출원 타이밍 결정 (캐릭터명 확정 후) | TESS 충돌 없으면 Class 9($250~350) 출원 실행. 자비 출원 또는 변호사 위임 결정 |
| SNS 콘텐츠 예약 20편 이상 누적 | Buffer 무료(3채널 10개 예약) + 수동 병행 |
| Pinterest 핀 50개 이상 누적 | 핀 수 확인 |
| 이메일 구독자 확보 시작 | Mailchimp 구독자 수 기록(0이어도 체계 작동 확인) |
| Reddit 커뮤니티 내 첫 캐릭터 유기적 소개 기회 탐색 | "내 랙돌을 그려봤다" 형태의 자연스러운 공유 1회 시도 |

### 4단계: Day 61~90 (2026-09-17 ~ 10-17) — 크리스마스 시즌 리스팅 마감선 직전

이 시점이 오늘로부터 가장 중요한 마감선이다.

신규 리스팅이 Redbubble·Etsy 내부 검색에서 상위 노출되려면 4~6주 소요. 10월 말 마감선을 역산하면 9월 중순~말이 크리스마스 테마 리스팅 업로드 데드라인이다.

| 항목 | 목표 수치 | 완료 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 크리스마스 테마 리스팅 추가 | Redbubble 20종 이상 (기존 + 시즌 테마) | 리스팅 Published 확인 |
| 총 Redbubble 리스팅 | 50종 이상 누적 | 리스팅 수 확인 |
| LINE 스탬프 판매 현황 | 통과 시 ¥500 이상 누적 목표 | LINE 대시보드 확인 |
| SNS 팔로워 합산 | 100명 이상 (목표. 보장 없음) | Instagram + Reddit 팔로워 합산 |
| Ko-fi 오픈 판단 | 팔로워 200명 이상이면 오픈 검토, 미달이면 보류 | 수치 기준으로 판단 |
| 6개월 판정 준비 | 1월 판정 기준 항목 재확인 및 문서화 | 판정 기준 항목 현황 기록 |

### 6개월 판정 기준 (사전 확정 — 지금 동의하고 시작해야 한다)

이 기준에 동의하고 시작하는 것이 이 사업의 비대칭성 논거를 유효하게 만드는 장치다.

| 지표 | 계속 | 수정(캐릭터 재검토) | 중단(전략 재고) |
| --- | --- | --- | --- |
| Redbubble 누적 수익 | $30 이상 | $10~$30 | $10 미만 |
| LINE 스탬프 누적 판매 | ¥2,000 이상 | ¥500~¥2,000 | ¥500 미만 |
| SNS 팔로워 합산 | 500명 이상 | 200~500명 | 200명 미만 |
| 대표 주당 실제 투입 시간 | 12시간 이상 유지 | 8~12시간 | 8시간 미만 |

## 9. 미결 사항 (첫 리스팅 전 반드시 확정)

| 미결 항목 | 내용 | 확정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 사업자 유형 (최우선) | 주식회사 서우 법인 산하 vs 개인사업자 → W-8BEN 양식, 통신판매업 신고 절차, 세금 처리가 모두 달라짐 | 대표 의사결정 → 세무사 1회 확인 |
| Redbubble 아티스트 마진 구조 | 이 보고서는 건당 $1.50~$5 추정 사용. 정확한 현행 기본 마진율은 미확인 | Redbubble 크리에이터 Help Center 직접 열람 |
| LINE Creators Market 수수료율 | 창작자 35% 가정 사용. 2022~2023년 변경 이후 현행 구조 미확인 | LINE Creators Market 공식 페이지 직접 확인(일본어) |
| 일본 AI 표기 의무화 현황 | 2026-07 현재 법제화 여부 불명(조사 기준 2025-08). 영미권 우선 결정으로 일본 확장 시점까지 이연 가능 | 일본 확장 전 일본 변리사 또는 문화청 공식 발표 확인 |
| Thaler v. Perlmutter 항소심 판결 | 1심 "인간 저작자 요건" 지지. 항소심 결과 현시점 미확인 | 미국 IP 변호사 확인 |
| Apple Developer Program 한국 거주자 조건 | $99/년. 한국 거주자 가입 가능 여부 및 조건 미확인 | Apple Developer 공식 사이트 |

## 10. 의사결정 요청사항

- [ ] 사업자 유형 선택: 법인(주식회사 서우) 산하 운영 vs 개인사업자 신규 등록 → W-8BEN 양식이 달라지고 세금 처리·통신판매업 신고 절차가 분기됨. 오늘 결정 필요.

- [ ] 상표 출원 시점: 캐릭터명 확정 즉시 $250~350/분류 지출(0원 원칙의 유일한 예외로 이미 합의). 자비 출원(USPTO.gov) vs 미국 IP 변호사 위임 중 선택.

- [ ] 라이선싱 경로 투자 우선순위 확인: IP 라이선싱 기반의 연 $300K는 5~8년 시간축이다. 이 사업을 소형 IP(충성팬 5,000~20,000명, 연 $50K) 목표로 운영할 것인지, 또는 3~5년 후 IP 매각을 포함한 출구를 고려할 것인지 대표가 지금 방향성을 설정해두면 중간 의사결정의 기준이 된다.

- [ ] 6개월 판정 기준 동의: 9항의 판정 기준에 지금 동의하고 시작하는가? 이 기준이 사전에 확정되지 않으면 6개월 후 판단 시 감정적 애착이 개입해 계속·수정·중단 결정이 흐려진다.

## 부록: 체크리스트 — 첫 리스팅 전 완료 필수

[ ] 사업자 유형 확정

[ ] 통신판매업 신고증 수령

[ ] W-8BEN (또는 W-8BEN-E) 제출 완료

[ ] AI 작업 이력 보관 폴더 체계 생성

[ ] 캐릭터명 확정

[ ] 캐릭터 원형 AI 초안 + 대표 직접 수정 + 이력 보관 완료

[ ] Redbubble AI 태그 표기 규칙 확립

[ ] 개인정보처리방침 작성·게시

[ ] Mailchimp GDPR double opt-in 설정

[ ] Etsy POD 생산파트너 등록 (리스팅 전)

[ ] LINE 스탬프 현행 AI 정책 확인

[ ] 6개월 판정 기준 문서화·대표 동의

*이 보고서는 7개 AI 에이전트(market-researcher·competitor-analyst·keyword-researcher·analyst·financial-reporter·legal-researcher·compliance-checker)의 분석 결과를 통합해 report-writer 에이전트가 생성했다. 법률·세무·저작권·상표에 관한 내용은 자문이 아닌 참고용이며, 최종 판단은 미국 IP 변호사·일본 변리사·한국 변호사·세무사에게 확인해야 한다. 각 플랫폼 정책·수수료율은 2025-08 기준이며 2026-07 현재 변경됐을 수 있다.*